## 条件変更確認通知書(Ｂ)
通知書Ｂ：
依頼先 |  | 通知日：
株式会社第一ヒューテック
現場略称：
作業所長： | 殿
協力会社名：
担当者名：
条件変更の確認通知書
当該工事について貴社より提示された施工条件と
現地条件に違いが生じておりますので確認願います。
なお
条件の違いを確認後、変更についての指示を至急願います。
記
・
・
・
・
・
・
・
・
・

## 条件変更確認通知書(Ａ)
通知書Ａ：
通知日：
協力会社名： | 0
担当者名： | 0 |  | 殿
株式会社第一ヒューテック
[7 empty] | 現場略称： | 0
[7 empty] | 担当者名： | 0
条件変更の確認書及び変更指示書
貴社より通知のありました件につきまして条件の違いを
確認いたしましたので下記の通り変更工事の指示をいたします。
また、変更についての協議を現場事務所にて行います。
なお
変更工事についての見積書を至急提出願います。
記
1.協議日程 |  |  |  |  | 時より | 現場事務所にて開催
2.変更条件
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
3.取極番号
4.契約金額
5.施工期間 |  |  |  | ～
※3～5には原契約のデータを記入してください

## 入力例）条件変更確認通知書(Ｂ)
通知書Ｂ：
依頼先 |  |  | 通知日： | 2025-01-16
株式会社第一ヒューテック
現場略称： | 東十条Ｍ
作業所長： | 増田 一亮 | 殿
|  |  | 協力会社名： | 株式会社丸榮
|  |  | 担当者名： | 丸山
条件変更の確認通知書
当該工事について貴社より提示された施工条件と
現地条件に違いが生じておりますので確認願います。
なお
条件の違いを確認後、変更についての指示を至急願います。
記
・ | ＥＮＴＤボード用加工・圧着貼り
・ | ＥＮＴＤボード用ＬＧＳ・ＰＢ
・ | 各所鉄板下地
・ | 引き戸戸袋内押し入れボード施工
・
・
・
・
・
（Ｂ）シート入力方法
緑色にマスキングした部分を入力してください
入力した部分が（Ａ）シートに反映されます
必要事項を入力後
現場所長へ（Ｂ）と（Ａ）シートを送付願います（メール・ＦＡＸ等）

## 入力例）条件変更確認通知書(Ａ)
通知書Ａ：
[7 empty] | 通知日： | 2025-01-24
協力会社名： | 0
担当者名： | 0 |  | 殿
株式会社第一ヒューテック
[7 empty] | 現場略称： | 0
[7 empty] | 担当者名： | 0
条件変更の確認書及び変更指示書
貴社より通知のありました件につきまして条件の違いを
確認いたしましたので下記の通り変更工事の指示をいたします。
また、変更についての協議を現場事務所にて行います。
なお
変更工事についての見積書を至急提出願います。
記
1.協議日程 | 2025-01-30 |  |  | 15 | 時より | 現場事務所にて開催
2.変更条件
| ・ | ＥＮＴＤボード用加工・圧着貼り
| ・ | ＥＮＴＤボード用ＬＧＳ・ＰＢ
| ・ | 各所鉄板下地
| ・ | 引き戸戸袋内押し入れボード施工
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
| ・ | 0
3.取極番号 |  | 001
4.契約金額 |  | 3500000
5.施工期間 |  | 2025-10-10 |  | ～ | 2025-12-25
※3～5には原契約のデータを記入してください
（Ａ）シート入力方法
協力事業者さんが入力してきたものが
緑色のマスキングした部分に反映されています
足りない項目があるようでしたら追記してください
（シートの保護がかかっているので解除してください）
橙色部分は所長が入力してください
（通知日・協議日程・原契約の状況）
必要事項を入力後
協力事業者へ（Ａ）シートを送付します（メール・ＦＡＸ等）